## Test Plan
Nhân Lực | Thời Hạn | Ngày Bắt Đầu | Ngày Bàn Giao | Phương thức | Phạm vi
All | 2 ngày | 2023-03-01 | 2023-05-01 | Thủ công | Phân tích yêu cầu khách hàng và đọc hiểu các thành phần của trang web và phần mềm
All | 3 ngày | 2023-06-01 | 2023-09-01 | Thủ công | Xác định mục tiêu kiểm thử và rủi ro của phần mềm
All | 2 ngày | 2023-10-01 | 2023-12-01 | Thủ công | Chọn phương pháp kiểm thử và lập tài liệu kiểm thử
Vy-Phượng | 10 ngày | 14/1/2023 | 2023-06-02 | Thủ công | Tổng hợp
Vân | 2 ngày | 2023-07-02 | 2023-09-02 | Thủ công | Kiểm tra thiết kế CSDL và các Store Procedure hoặc các trigger, Function có liên quan đến phần mềm….
Tính | 3 ngày | 2023-10-02 | 13/2/2023 | Thủ công | Giao diện phần mềm
Vy | 3 ngày | 13/2/2023 | 16/2/2023 | Thủ công | Chức năng quản lí tài khoản user và admin(Đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu)
Bảo | 3 ngày | 15/2/2023 | 18/2/2023 | Thủ công | Chức năng quản lý thanh toán
Đông | 3 ngày | 14/2/2023 | 17/2/2023 | Thủ công | Chức năng quản lý vé máy bay
Bảo-Vân | 3 ngày | 16/2/2023 | 19/2/2023 | Thủ công | Chức năng cập nhật thông chuyến bay
Quý | 3 ngày | 17/2/2023 | 20/2/2023 | Thủ công | Chức năng quản lý thông tin chuyến bay
Tính | 3 ngày | 16/2/2023 | 19/2/2023 | Thủ công | Chức năng thống kê doanh thu theo hoá đơn
Tính | 3 ngày | 20/2/2023 | 23/2/2023 | Thủ công | Chức năng quản lý thông tin trang bán vé

## Test Design
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Đăng nhập | Đăng nhập thành công | Kiểm tra hiển thị giao diện đăng nhập có các textbox để nhập liệu và các phím điều hướng? | non-function
|  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu đúng quyền admin? | function
|  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu đúng quyền nhân viên? | function
|  | Tốc độ kiểm tra tài khoản mật khẩu? | non-function
| Đăng nhập thất bại | Kiểm tra sự tồn tại của tài khoản? | function
|  | Kiểm tra mật khẩu khớp với tài khoản? | function
|  | Kiểm tra giao diện thông báo lỗi đăng nhập? | GUI
| Quên mật khẩu | Nhấp vào "Quên mật khẩu" khi không nhập email | function
|  | Nhấp vào "Quên mật khẩu" sau khi đã nhập email nếu email có sở hữu tài khoản sẽ gửi mật khẩu mới random về email đó? | function
| Ghi nhớ tài khoản | Checkbox "Ghi nhớ tài khoản" để ghi nhớ tài khoản cho lần đăng nhập sau | function
| Thoát | Hỏi người dùng xác nhận sau đó đóng phần mềm? | function
Trang chủ | Giao diện | Kiểm tra hiển thị thông tin người dùng không bị sai font, cở chữ phù hợp? | GUI
|  | Đảm bảo các nút điều hướng chính phải có Icon minh họa? | GUI
| Các nút điều hướng | Kiểm tra độ trể khi nhấp vào phím điều hướng? | non-function
|  | Kiểm tra phím điều hướng có đưa người dùng đến đúng giao diện không? | function
| Thông tin hiển thị | Kiểm tra hiển thị thông tin chuyến bay theo yêu cầu khách hàng? | function
Tab Profile | Giao diện | Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin user? | function
| Cập nhật thông tin | Không cho cập nhật thông tin với tài khoản Admin? | function
|  | Cập nhật hình ảnh của nhân viên? | function
|  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân với tài khoản thường? | function
Tad đổi mật khẩu | Giao diện | Hiển thị các textbox để đổi mật khẩu và font chữ màu sắc phù hợp? | GUI
| Đổi mật khẩu thành công | Chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập để đăng nhập lại? | function
|  | Kiểm tra mật khẩu mới được cập nhật vào CSDL và gửi mật khẩu mới về cho email? | function
|  | Hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công? | GUI
|  | Tốc độ đổi mật khẩu phải dưới 3s? | non-function
| Đổi mật khẩu thất bại | Kiểm tra để trống 1 trong các trường chọn "Đổi mật khẩu", Hiển thị thông báo lỗi? | GUI
Tab Đặt chỗ | Giao diện | Hiển thị toàn bộ danh sách chuyến bay khách hàng tìm kiếm các chức năng liên quan? | GUI
|  | Tốc độ hiển thị danh sách chuyến bay theo giá từ thấp tới cao lần đầu là 10s các lần sau phải dưới 5s? | non-function
| Đặt vé | Đặt vé chưa thanh toán? | function
|  | Đặt vé thanh toán thành công? | function
|  | Kiểm tra hóa đơn chi tiết khi đặt vé thành công | GUI
|  | Thêm dịch vụ chuyến bay cho đặt chỗ thành công | function
|  | Kiểm tra dữ liệu được thêm vào CSDL? | function
| Thay đổi thông tin vé | Thay đổi thông tin chuyến bay chuyến bay | function
|  | Kiểm tra thông tin hoàn vé | function
| Cập nhật thông tin vé | Cập nhật số lượng vé? | function
| Giao diện danh sách chuyến bay | Kiểm tra giao diện hiển thị danh sách điểm đi và điểm đến trong combobox? | GUI
| Thanh toán | Kiểm tra thanh toán khi đặt vé? | function
|  | Kiểm tra giao diện thanh toán khi chọn thanh toán có hiển thị đủ thông tin của vé? | GUI
|  | Kiểm tra thanh toán với vé chưa thanh toán? | function
|  | Hiển thị thông báo thanh toán? | GUI
|  | Kiểm tra trạng thái vé được cập nhật thành trống? | function
|  | Kiểm tra hóa đơn được cập nhật thành đã thanh toán? | function
|  | Kiểm tra tốc độ thanh toán hóa đơn dưới 10s? | non-function
Tab vé máy bay | Tìm kiếm vé máy bay | Tìm kiếm thông vé máy bay theo điểm đi hoặc mã đặt vé | function
| Giao diện | Hiển thị danh sách danh sách chuyến bay và font chữ phù hợp? | GUI
| Thêm vé | Kiểm tra thêm vé với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Tốc độ thêm vé mới cần dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra thêm vé khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
| Cập nhật vé | Kiểm tra cập nhật thông tin chuyến bay? | function
|  | Kiểm tra cập nhật chuyến bay khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Cập nhật thông tin vé đã tồn tại? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa vé | Chọn vé cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Xóa vé đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
| Phục hồi vé | Hiển thị danh sách vé đã thanh toán và các phím điều hướng? | GUI
|  | Kiểm tra phục hồi vé khi chưa thanh toán thành công. Trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về false? | function
Tab danh mục | Giao diện | Hiển thị danh sách danh mục chọn vé theo thông tin chuyến bay và font chữ phù hợp? | GUI
| Thêm danh mục | Kiểm tra thêm danh mục với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Tốc độ thêm danh mục cần dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra thêm danh mục khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
| Cập nhật danh mục | Kiểm tra cập nhật danh mục khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Cập nhật danh mục với tên đã tồn tại? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa danh mục | Chọn danh mục cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Xóa danh mục đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
| Phục hồi danh mục | Hiển thị danh sách danh mục đã xóa và các phím điều hướng? | GUI
|  | Kiểm tra phục hồi danh mục. Trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về false? | function
|  | Hiển thị lại tab danh mục khi chọn thoát? | GUI
Tab nhân viên | Giao diện | Hiển thị danh sách nhân viên và font chữ phù hợp? | GUI
| Thêm nhân viên | Kiểm tra thêm nhân viên với email đã tồn tại? | function
|  | Kiểm tra thêm nhân viên với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Tốc độ thêm nhân viên cần dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra thêm nhân viên khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
| Cập nhật nhân viên | Kiểm tra cập nhật hình ảnh nhan viên? | function
|  | Kiểm tra cập nhật nhân viên khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa nhânn viên | Chọn nhân viên cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Kiểm tra xóa nhân viên Admin hoặc nhân viên đang đăng nhập? | function
|  | Xóa nhân viên đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
Tab thống kê | Giao diện | Hiển thị danh sách thống kê tổng hợp và phím chức năng? | GUI
| Thoống kê | Kiểm tra thống kê chi tiết khi không chọn mã nhân viên? | function
|  | Kiểm tra thống kê chi tiết khi chọn mã nhân viên? | function
|  | Kiểm tra thống kê vé đã thanh toán? | function
|  | Kiểm tra biểu đồ chart? | function
|  | Kiểm tra xuất file Excel và Pdf | function
|  | Kiểm tra giao diện hiển thị file Excel và Pdf | GUI
|  | Tốc độ hiển thị thống kê dưới 1000 records là 5s? | non-function
|  | Tốc độ hiển thị thống kê trên 1000 records là dưới 10s? | non-function
Yêu cầu | CPU | CPU: các bộ vi xử lý x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon với hỗ trợ Intel EM64T, Intel Pentium IV với hỗ trợ EM64T. | non-function
|  | Tốc độ CPU: tối thiểu là 1,4 GHz. khuyến nghị là 2.0 GHz hoặc nhanh hơn | non-function
| Ram | RAM: Tối thiểu 8GB | non-function
| CSDL | CSDL dùng chung Sql server 2012 trở lên | non-function
| Cài đặt | Kiểm tra tốc độ cài đặt phần mềm trên máy | non-function
| Bảo mật | Kiểm tra phân quyền người dùng khi đăng nhập | function

## Test Case
ID | Tên test case | Dữ liệu test | Các bước test | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người test | Ngày test | Nhận xét
Chức năng 1: Đăng nhập
DN-001 | Giao diện đăng nhập |  | 1. Chạy Chương trình | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button điều hướng | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/2/2023
DN-002 | Đăng nhập với tài khoản Admin | tài khoản: "NV02" Mật khẩu: 123 | 1. Chạy chương trình 2.Nhập liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông báo đăng nhập thành công Hiển Thị chức năng của Admin (Full các chức năng) | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/2/2023 | Đúng tài khoản quản lý mở khoá chức năng quản lý doanh thu
DN-003 | Đăng nhập với tài khoản Nhân viên | tài khoản: "NV01" Mật khẩu : "123" | 1. Chạy chương trình 2.Nhập liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông báo đăng nhập thành công Hiển Thị chức năng của Nhân Viên (bị khóa các chức năng quản lý doanh thu) | Đăng nhập thành công. Không khóa các chức năng quản lý doanh thu | fail | Hồ Thị Thảo Vy | 14/2/2023
DN-004 | Kiểm tra giao diện thông báo lỗi đăng nhập? | 1. tài khoản: " " Mật khẩu : " " 2.tài khoản: "123456786" Mật khẩu : " " 3. tài khoản: " " Mật khẩu : "123" | 1. Chạy chương trình 2 . Để trống dữ liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông Báo đăng nhập lỗi, yêu cầu người dùng nhập đầy đủ dữ liệu Load lại form đăng nhập | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 14/2/2023
DN-005 | Tốc độ kiểm tra tài khoản mật khẩu? |  | 1.Thực hiện case 01-002 | 1.Tốc độ kiểm tra tài khoản dưới 3s | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 14/2/2023
DN-006 | Ghi nhớ mật khẩu |  | 1.Thực hiện case 01-002 2.Check box ghi nhớ mật khẩu | 2.Tài khoản được ghi nhớ khi đăng nhập lần tiếp theo | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/2/2023
DN-007 | Quên mật khẩu khi không nhập email |  | 1.Chọn quên mật khẩu | 1. Hiển thị thông báo chưa nhập email | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/2/2023
DN-008 | Quên mật khẩu thành công | Email: abc@gmail.com | 1.Chọn quên mật khẩu | 1. Mật khẩu mới được gửi vào email | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/2/2023
DN-009 | Thoát |  | 1.Chọn thoát | 1.Hiển thị thông báo xác nhận để người dùng xác nhận. Nếu yes thoát ứng dụng | Không hiển thị xác nhận.Thoát ứng dụng ngay lập tức | fail | Hồ Thị Thảo Vy | 15/2/2023
Chức năng 2: Đặt chỗ vé máy bay
ORDER-001 | Giao diện danh sách chuyến bay |  | 1. Chọn "Tìm chuyến bay" trên menu chính | 1.Hiển thị toàn bộ danh sách chuyến bay theo tìm kiếm, các thông tin liên quan tới chuyến bay | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 14/1/2023
ORDER-002 | Tốc độ load danh sách chuyến bay |  | 1.Thực hiện case 01-001 2. Xem tốc độ load danh sách chuyến bay | Tốc độ load dưới 5s | Tốc độ load 3s | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 14/1/2023
ORDER-003 | Giao diện nhập thông tin liên hệ | 1.Họ : Nguyen 2.Tên đệm và tên: Kim Phượng 3.Điện thoại: 0909907024 4.Email: nguyen0293@gmail.com | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin liên hệ -Họ : Nguyen -Tên đệm và tên: Kim Phượng -Điện thoại: 0909907024 -Email: nguyen0293@gmail.com 6.Nhập thông tin hành khách 7.Chọn "Tiếp tục" | Hiển thị thông báo "Tóm tắt chuyến bay" | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 14/1/2023
ORDER-004 | Giao diện nhập thiếu thông tin liên hệ | 1.Họ : Nguyen 2.Tên đệm và tên: Kim Phượng 3.Điện thoại: 0909907024 4.Email: | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin liên hệ -Họ : Nguyen -Tên đệm và tên: Kim Phượng -Điện thoại: 0909907024 -Email: nguyen0293@gmail.com 6.Nhập thông tin hành khách 7.Chọn "Tiếp tục" | Hiện thị thông báo nhắc nhở thiếu trường dữ liệu email | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 14/1/2023
ORDER-005 | Giao diện nhập không đúng định dạng email thông tin liên hệ | 1.Họ : Nguyen 2.Tên đệm và tên: Kim Phượng 3.Điện thoại: 0909907024 4.Email: nguyen0293@ | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin liên hệ -Họ : Nguyen -Tên đệm và tên: Kim Phượng -Điện thoại: 0909907024 -Email: nguyen0293@ 6.Nhập thông tin hành khách 7.Chọn "Tiếp tục" | Hiện thị thông báo nhắc nhở thiếu trường dữ liệu email | Không hiện thị thông báo lỗi email chưa đúng định dạng. Hiển thị thông báo "Tóm tắt chuyến bay". | fail | Nguyễn Thị Kim Phượng | 15/1/2023
ORDER-006 | Giao diện nhập thông tin hành khách | 1.Họ : Nguyen 2.Tên đệm và tên: Kim Phượng 3.Danh xưng: Cô 4.CCCD:123455679 | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin liên hệ 6.Nhập thông tin hành khách -Họ : Nguyen -Tên đệm và tên: Kim Phượng -Danh xưng: Cô -CCCD:123455679" 7.Chọn "Tiếp tục" | Hiển thị thông báo "Tóm tắt chuyến bay" | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 15/1/2023
ORDER-007 | Giao diện nhập thiếu thông CCCD hành khách | 1.Họ : Nguyen 2.Tên đệm và tên: Kim Phượng 3.Danh xưng: Cô 4.CCCD: | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin liên hệ 6.Nhập thông tin hành khách -Họ : Nguyen -Tên đệm và tên: Kim Phượng -Danh xưng: Cô -CCCD: 7.Chọn "Tiếp tục" | Hiện thị thông báo nhắc nhở thiếu trường dữ liệu CCCD | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 15/1/2023
ORDER-008 | Đặt vé chưa thanh toán |  | 1. Chọn "Chọn" trong mục danh sách chuyến bay | Hiển thị thông báo "Tóm tắt chuyến bay" Thông tin thanh toán Thời gian giới hạn thanh toán | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 16/1/2023
ORDER-009 | Đặt vé thành công | Chuyến bay HAN - SGN, ngày bay 23/02/2023 | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin đặt vé 6.Thanh toán thành công | Đặt vé thành công, vé điện tử gửi tới email | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 16/1/2023
ORDER-010 | Thêm dịch vụ cho đặt vé thành công | Chuyến bay HAN - SGN, ngày bay 23/02/2023 | 1.Liên hệ MyPlane 2.Xác minh thông tin hành khách 3.Tiếp nhận yêu cầu thêm dịch vụ 4.Phản hồi thông tin thanh toán phí dịch vụ 5.Cập nhật thêm thông tin dịch vụ trên vé 6.Gửi vé điện tử cập nhật | Vé điện tử hiện thị thêm thông tin đã thêm dịch vụ thành công | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 16/1/2023
ORDER-011 | Kiểm tra CSDL khi thêm dịch vụ |  | 1.Đã thực hiện case 010 2.Mở SQL sever 3. Chọn table dịch vụ trong db Myplabe | Hiển thị thông tin đúng mã dịch vụ theo mã vé, tên dịch vụ và giá dịch vụ | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 16/1/2023
ORDER-012 | Cập nhật số lượng vé máy bay | Thêm vé máy bay theo mã vé V21 | 1.Chọn danh mục quản lý vé 2.Chọn vé máy bay 3.Thêm thông tin vé máy bay 4.Chọn "Thêm" | Số lượng vé máy bay được thêm hiển thị trong danh sách | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
ORDER-013 | Kiểm tra CSDL khi cập nhật thêm vé |  | 1.Đã thực hiện case 009 2.Mở SQL sever 3. Chọn table vé máy bay trong db Myplane | Danh sách thêm mới vé máy bay thành công | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
ORDER-014 | Xóa vé máy bay user đặt vé thành công | Xoá vé V01 | 1.Chọn danh mục quản lý vé 2.Chọn vé theo mã vé 3.Chọn "Xóa vé" | Danh sách cập nhật sau khi xoá vé máy bay thành công | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
ORDER-015 | Cập nhật thông tin vé máy bay | Cập nhật vé máy bay V02 | 1.Chọn danh mục quản lý vé 2.Chọn vé theo mã vé 3.Điều chỉnh thông tin vé máy bay 4.Chọn "Cập nhật" | Danh sách cập nhật sau khi điều chỉnh thông tin vé máy bay thành công | Thông tin mã hạng vé cập nhật không thành công | fail | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
ORDER-016 | Kiểm tra CSDl khi xóa vé |  | 1.Đã thực hiện case 014 2.Mở SQL sever 3.Chọn table vé máy bay trong db Myplane" | Vé V01 đã xoá | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
ORDER-017 | Giao diện danh sách chuyến bay |  | 1.Chọn combobox điểm đi - điểm đến, ngày bay | Hiển thị tất cả danh sách chuyến bay tim kiếm | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
ORDER-018 | Giao diện thanh toán | Chuyến bay HAN - SGN, ngày bay 23/02/2023 | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin đặt vé 6.Nhập thông thanh toán | Hiển thị giao diện thanh toán hóa đơn điện tử có tóm tắt thông tin chuyến bay | Không hiển thị tổng tiền | fail | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
ORDER-019 | Thanh toán thành công | Chuyến bay HAN - SGN, ngày bay 23/02/2023 | 1.Thực hiện case 01-013 2. Chọn "Thanh Toán" | Thanh toán thành công, vé điện tử gửi tới email user | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
ORDER-020 | Kiểm tra CSDL khi thanh toán thành công |  | 1.Đã thực hiện case 009 2.Mở SQL sever 3. Chọn table Hoá đơn chi tiết trong db MyPlane | Hóa đơn thanh toán thành công hiện thị theo mã vé | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023
Chức năng 3: Quản lí nhân viên
NV-001 | Giao diện |  | 1.Chọn Nhân viên trên màn hình menu | Hiển thị lưới danh sách nhân viên và các chức năng liên quan | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 13/1/2023
NV-002 | Tốc độ load danh sách nhân viên |  | 1.Thực hiện case 02-001 2.Xem thời gian load danh sách nhân viên lên lưới | Thời gian load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records | 2. Tốc độ load 2s với 200 records | pass | Phùng Long Vân | 13/1/2023
NV-003 | Xem thông tin nhân viên | Mã nhân viên NV01 | 1.Chọn nhân viên có mã NV01 | Thông tin nhân viên được hiển thị lên các trường tương ứng bao gồm hình ảnh | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 13/1/2023
NV-004 | Thêm nhân viên thành công | 1.Mã NV : NV021 2.Mật khẩu : 123 3.Vai trò: Nhân viên 4.Họ tên: Nguyễn Thị Kim Phượng 5.Giới tính: Nữ 6.Điện thoại: 0703138222 7.Email: Nguyen020392@gmail.com 8.Địa chỉ: HCM | 1.Chọn "Mới" để xoá form nhân viên 2.Nhập dữ liệu thêm nhân viên như mẫu đã cho 3. Chọn "Thêm" | Các trường dữ liệu được trả về trạng thái trống để nhập dữ liệu. Nhân viên được lưu vào CSDL với hình ảnh là mặc định. Mật khẩu được gửi vào email của nhân viên | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 13/1/2023
NV-005 | Thêm nhân viên email đã tồn tại | 1.Mã NV : NV022 2.Mật khẩu : 123 3.Vai trò: Nhân viên 4.Họ tên: Phùng Long Vân 5.Giới tính: Nam 6.Điện thoại: 0703138789 7.Email: Nguyen020392@gmail.com 8.Địa chỉ: HCM | 1.Chọn "Mới" để xoá form nhân viên 2.Nhập dữ liệu thêm nhân viên như mẫu đã cho 3. Chọn "Thêm" | Hiển thị thông báo lỗi "Email đã tồn tại" . Focus vào control email | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 13/1/2023
NV-006 | Thêm nhân viên để trống dữ liệu số điện thoại | 1.Mã NV : NV023 2.Mật khẩu : 123 3.Vai trò: Nhân viên 4.Họ tên: Trương Văn Quý 5.Giới tính: Nam 6.Điện thoại: 7.Email: QuyTruong7@gmail.com 8.Địa chỉ: HCM | 1.Chọn "Mới" để xoá form nhân viên 2.Nhập dữ liệu thêm nhân viên như mẫu đã cho 3. Chọn "Thêm" | Hiển thị thông báo lỗi "Chưa nhập số điện thoại" . Focus vào control số điện thoại | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 13/1/2023
NV-007 | Thêm nhân viên với để trống dữ liệu |  | 1.Chọn "Mới" để xoá form nhân viên 2.Nhập dữ liệu thêm nhân viên để trống 2 trường dữ liệu 3. Chọn "Thêm" | Hiển thị thông báo lỗi "tên trường" + "Dữ liệu trống" và focus vào trường đó. Không cho lưu | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 14/1/2023
NV-008 | Kiểm tra CSDL khi thêm nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-004 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | Nhân viên có mã nhân viên được thêm vào CSDL | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 14/1/2023
NV-009 | Cập nhật thông tin nhân viên | email: ThaoVy@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email ThaoVy@gmail.com 2.chỉnh sửa thông tin nhân viên 3. Chọn "Cập nhật" | Thông tin nhân viên được cập nhật trên lưới | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 14/1/2023
NV-010 | Cập nhật hình ảnh nhân viên | email: ThaoVy@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email ThaoVy@gmail.com 2.Chọn "Mở hình" 3.Chọn ảnh nhân viên 4.Chọn "Cập nhật" | Hiển thị folder của máy Hình ảnh được cập nhật | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 14/1/2023
NV-011 | Cập nhật thông tin thất bại | email: ThaoVy@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email ThaoVy@gmail.com 2.Để trống 1 trong các trường 3. Chọn "Cập nhật" | Hiển thị thông báo "Dữ liệu trống". Focus vào trường trống và không cho lưu | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 15/1/2023
NV-012 | Kiểm tra CSDL khi cập nhật thông tin nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-008 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | Thông tin nhân viên được cập nhật | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 15/1/2023
NV-013 | Xóa nhân viên đang đăng nhập | Mã nhân viên NV02 | 1.Chọn nhân viên có mã NV02 2.Chọn Xóa | Hiển thị thông báo "Không thể xóa". Xóa thất bại | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 15/1/2023
NV-014 | Xóa nhân viên thành công | Mã nhân viên NV02 | 1.Chọn nhân viên có mã nhân viên NV02 2.Chọn Xóa | Hiển thị thông báo "Xóa thành công". | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 15/1/2023
NV-015 | Kiểm tra CSDL khi xóa nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-013 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | Trường Isdelete của nhân viên có mã nhân viên NV02 được trả về true | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 16/1/2023
NV-016 | Tài khoản Admin | mã nhân viên có vai trò trưởng phòng | 1.Chọn nhân viên có mã Admin | 1.Hiển thị thông tin nhân viên Admin. Các chức năng thêm, xóa, sửa đều bị khóa. | 1.Các chức năng thêm,xóa,sửa vẫn hoạt động được | faill | Trương Văn Quý | 16/1/2023
NV-017 | Bỏ qua |  | 1.Chọn nhân viên bất kì 2.Chọn bỏ qua | 2.Trả về trạng thái ban đầu | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 16/1/2023
NV-018 | Xuất file excel |  | 1.Chọn mục Quản lý nhân viên 2.Chọn xuất excell | Hiển thị thông tin nhân viên chi tiết trên file Excel | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 16/1/2023
NV-019 | Xuất file PDF |  | 1.Chọn mục Quản lý nhân viên 2.Chọn xuất PDF | Hiển thị thông tin nhân viên chi tiết trên file PDF | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 16/1/2023
Chức năng 4: Quản lý hành khách
HK-001 | Giao diện |  | 1.Chọn Quản lý hành khách trên màn hình menu | Hiển thị giao diện có các chức năng tương ứng | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 16/1/2023
HK-002 | Tốc độ load danh sách hành khách |  | 1.Thực hiện case 001 2.Xem thời gian load danh sách hành khách lên lưới | Thời gian load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records | Tốc độ load 2s với 200 records | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 16/1/2023
HK-003 | Xem thông tin hành khách |  | Chọn khách hàng có số CCCD :123456789 | Thông tin hành khách được hiển thị lên các trường tương ứng | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 16/1/2023
HK-004 | Thêm hành khách thành công | 1.CMND : 12334567 2.Họ tên: Nguyễn Thị Kim Phượng 3.Giới tính: Nữ 4.Điện thoại: 0703138222 5.Email: Nguyen020392@gmail.com 6.Địa chỉ: HCM | 1.Chọn "Mới" để xoá form hành khách 2.Nhập dữ liệu thêm hành khách như mẫu đã cho 3. Chọn "Thêm" | Các trường dữ liệu được trả về trạng thái trống để nhập dữ liệu. Hành khách được lưu vào CSDL. | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 16/1/2023
HK-005 | Thêm hành khách email đã tồn tại | 1.CMND : 12334567 2.Họ tên: Nguyễn Thị Kim Phượng 3.Giới tính: Nữ 4.Điện thoại: 0703138222 5.Email: Nguyen020392@gmail.com 6.Địa chỉ: HCM | 1.Chọn "Mới" để xoá form hành khách 2.Nhập dữ liệu thêm hành khách như mẫu đã cho 3. Chọn "Thêm" | Hiển thị thông báo lỗi "Email đã tồn tại" . Focus vào control email | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 16/1/2023
HK-006 | Thêm hành khách để trống dữ liệu số điện thoại | 1.CMND : 02031992 2.Họ tên: Phùng Long vân 3.Giới tính: Nam 4.Điện thoại: 5.Email: van@gmail.com 6.Địa chỉ: HCM | 1.Chọn "Mới" để xoá form hành khách 2.Nhập dữ liệu thêm hành khách như mẫu đã cho 3. Chọn "Thêm" | Hiển thị thông báo lỗi "Chưa nhập số điện thoại" . Focus vào control số điện thoại | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/1/2023
HK-007 | Thêm hành khách với để trống dữ liệu | 1.CMND : 2.Họ tên: Phùng Long vân 3.Giới tính: Nam 4.Điện thoại: 5.Email: 6.Địa chỉ: HCM | 1.Chọn "Mới" để xoá form hành khách 2.Nhập dữ liệu thêm hành khách như mẫu đã cho 3. Chọn "Thêm" | Hiển thị thông báo lỗi "tên trường" + "Dữ liệu trống" và focus vào trường đó. Không cho lưu | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/1/2023
HK-008 | Kiểm tra CSDL khi thêm hành khách |  | 1.Đã thực hiện case 004 2.Mở SQL sever 3. Chọn table HanhKhach | Hành khách có số CMND được thêm vào CSDL | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/1/2023
HK-009 | Cập nhật thông tin hành khách | email: TrongTin@gmail.com | 1.Chọn hành khách có email TrongTin@gmail.com 2.chỉnh sửa thông tin hành khách 3. Chọn "Cập nhật" | Thông tin hành khách được cập nhật trên lưới | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/1/2023
HK-010 | Cập nhật thông tin thất bại | email: TrongTin@gmail.com | 1.Chọn hành khách có email TrongTin@gmail.com 2.Để trống 1 trong các trường 3. Chọn "Cập nhật" | Hiển thị thông báo "Dữ liệu trống". Focus vào trường trống và không cho lưu | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/1/2023
HK-011 | Kiểm tra CSDL khi cập nhật thông tin hành khách |  | 1.Đã thực hiện case 008 2.Mở SQL sever 3. Chọn table HanhKhach | Thông tin hành khách được cập nhật | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 15/1/2023
HK-012 | Xóa hành khách thành công | Hành khách có CMND : 123456789 | 1.Chọn hành khách có số CMND : 123456789 2.Chọn Xóa | Hiển thị thông báo "Xóa thành công". | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/1/2023
HK-013 | Tìm kiếm hành khách theo CMND | Hành khách có CMND : 123456789 | 1.Nhập thông tin hành khách ở mục tìm kiếm là số CMND 123456789 | Thông tin hành khách được hiển thị lên các trường tương ứng | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/1/2023
HK-014 | Kiểm tra CSDL khi xóa hành khách |  | 1.Đã thực hiện case 02-013 2.Mở SQL sever 3. Chọn table HanhKhach | Thông tin hành khách được cập nhật | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/1/2023
HK-015 | Xuất file excel |  | 1.Chọn mục Quản lý hành khách 2.Chọn xuất excell | Hiển thị thông tin hành khách chi tiết trên file Excel | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/1/2023
HK-016 | Xuất file PDF |  | 1.Chọn mục Quản lý hành khách 2.Chọn xuất PDF | Hiển thị thông tin hành khách chi tiết trên file PDF | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/1/2023
HK-017 | Tốc độ hiển thị danh sách hành khách |  | 1.Chọn thống kê chi tiết 2.Xem tốc độ load danh sách | Tốc độ load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records | Tốc độ load 2s với danh sách 300 records | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/1/2023
Chức năng 5: Trang chủ
TC-001 | Giao diện trang chủ |  | 1.Đăng nhập thành công | Hiển thị giao diện trang chủ có các thông tin của đại lý và font chữ màu sắc phù hợp | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 2023-05-01
TC-002 | Tốc độ điều hướng |  | 1.Chọn các menu điều hướng | Tốc độ hiển thị dưới 3s | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 2023-05-01
TC-003 | Kiểm tra điều hướng đúng với tiêu đề |  | 1.Chọn thông tin ưu đãi | Điều hướng đến trang danh sách ưu đãi của đại lý | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 2023-05-01
TC-004 | Ngày giờ và thông tin đăng nhập |  | 1.Đăng nhập thành công | Hiển thị ngày giờ góc trái màn hình và email đăng nhập góc phải màn hình | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 2023-05-01
TC-005 | Tìm kiếm thông tin chuyến bay | Chặng bay HAN - SGN, 30/03/2023 | 1. Chọn điểm đi - điểm đến 2. Số hành khách. 3. Ngày khởi hành 4. Hạng ghế. 5. Chọn "Tìm chuyến bay". | Hiện thị danh sách chuyến bay theo tìm kiếm có giá vé từ thấp tới cao. | Hiện thị danh sách chuyến bay đúng theo thông tin tìm kiếm, giá vé chưa sắp xếp từ thấp tới cao | fail | Nguyễn Thị Kim Phượng | 2023-05-01
TC-006 | Thông tin chi tiết chuyến bay theo từng chặng bay | Chặng bay HAN - SGN, 30/03/2023 | 1. Chọn điểm đi - điểm đến 2. Số hành khách. 3. Ngày khởi hành 4. Hạng ghế. 5. Chọn "Tìm chuyến bay". 6. Danh sách chuyến bay "Chặng bay HAN - SGN, 30/03/2023" 7. Chọn "Chi tiết chuyến bay" | Hiện thông tin chi tiết chuyến bay: Hạng vé, thông tin hành lý, ... | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 2023-05-01
TC-007 | Kiểm tra icon minh họa |  | 1.Đăng nhập thành công | Các menu đều có hình icon minh họa | Đúng | pass | Nguyễn Thị Kim Phượng | 2023-05-01
Chức năng 6: Quản lí thanh toán
TT-001 | Lấy danh sách hoá đơn |  | 1. Nhấn chọn danh mục thanh toán. 2. Chọn mục "Hoá đơn" | Hiển thị danh sách hoá đơn và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 15/2/2023
TT-002 | Thêm hoá đơn với thông tin sai |  | 1. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 15/2/2023
TT-003 | Thêm hoá đơn với thông tin trùng mã hoá đơn |  | 1. Nhập tên hoá đơn có mã hoá đơn là "HD01" 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu, Thông báo lỗi "Tên món ăn đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 15/2/2023
TT-004 | Thêm hoá đơn với thông tin chính xác |  | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm hoá đơn thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 15/2/2023
TT-005 | Sửa hoá đơn với thông tin sai |  | 1. Nhấn chọn 1 hoá đơn trong data 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép sửa,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 15/2/2023
TT-006 | Sửa hoá đơn với thông tin trùng |  | 1. Nhấn chọn 1 hoá đơn trong data 2. Nhập thông tin hoá đơn là "HD01" 3. Nhấn nút "Cập nhật" | Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Trùng thông tin mã hoá đơn", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 15/2/2023
TT-007 | Sửa hoá đơn với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn chọn 1 hoá đơn trong data 2. Sửa thông tin hoá đơn 3. Nhấn nút Cập nhật | Thông báo "Cập nhật thông tin thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 15/2/2023
TT-008 | Xoá hoá đơn |  | 1. Chọn 1 hoá đơn trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá hoá đơn | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 16/2/2023
TT-009 | Xuất file excel |  | 1.Chọn mục Hoá đơn 2.Chọn xuất excell | Hiển thị thông tin Hoá đơn trên file Excel | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 16/2/2023
TT-010 | Xuất file PDF |  | 1.Chọn mục Hoá đơn 2.Chọn xuất PDF | Hiển thị thông tin hoá đơn trên file PDF | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 16/2/2023
TT-011 | Lấy danh sách hoá đơn chi tiết |  | 1. Nhấn chọn danh mục thanh toán. 2. Chọn mục "Hoá đơn" | Hiển thị danh sách hoá đơn và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 16/2/2023
TT-012 | Thêm hoá đơn chi tiết với thông tin sai |  | 1. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
TT-013 | Thêm hoá đơn chi tiết với thông tin chính xác |  | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm hoá đơn thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
TT-014 | Sửa hoá đơn chi tiết với thông tin sai |  | 1. Nhấn chọn 1 hoá đơn trong data 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép sửa,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
TT-015 | Sửa hoá đơn chi tiết với thông tin trùng |  | 1. Nhấn chọn 1 hoá đơn trong data 2. Nhập thông tin hoá đơn là "HD01" 3. Nhấn nút "Cập nhật" | Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Trùng thông tin mã hoá đơn", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
TT-016 | Sửa hoá đơn chi tiết với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn chọn 1 hoá đơn trong data 2. Sửa thông tin hoá đơn 3. Nhấn nút Cập nhật | Thông báo "Cập nhật thông tin thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
TT-017 | Xoá hoá đơn |  | 1. Chọn 1 hoá đơn trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá hoá đơn | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
TT-018 | Xuất file excel |  | 1.Chọn mục Hoá đơn chi tiết 2.Chọn xuất excell | Hiển thị thông tin Hoá đơn chi tiết trên file Excel | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
TT-019 | Xuất file PDF |  | 1.Chọn mục Hoá đơn chi tiết 2.Chọn xuất PDF | Hiển thị thông tin Hoá đơn chi tiết trên file PDF | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
Chức năng 7: Đổi mật khẩu
QMK-001 | Giao diện |  | 1.Đăng nhập thành công 2.Chọn đổi mật khẩu | Hiển thị email đang đăng nhập và các control để đổi mật khẩu | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/2/2023
QMK-002 | Đổi mật khẩu thành công | TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP tài khoản :"chienvmps18790@fpt.edu.vn " mật khẩu :"abc123" ĐỔI MẬT KHẨU mk cũ : abc123 mk mới:chien123 nhập lại mk mới:chien123 | 1. Chạy chương trình 2.Nhập email và Mật khẩu 3.click button đăng nhập 4.Click vào button Đổi Mật khẩu 5.Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới 6.click button đổi mật khẩu | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3. Thông báo đăng nhập thành công 4.Hiển thị form đổi mật khẩu 6. thông báo đổi mật khẩu thành công và tốc độ đổi mật khẩu trong 2s | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/2/2023
QMK-003 | Đổi mật khẩu thất bại | TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP tài khoản :"chienvmps18790@fpt.edu.vn " mật khẩu :"abc123" ĐỔI MẬT KHẨU mk cũ :abc123 hoặc " " mk mới:chien123 hoặc " " nhập lại mk mới:chien123 hoặc " " | 1. Chạy chương trình 2.Nhập email và Mật khẩu 3.click button đăng nhập 4.Click vào button Đổi Mật khẩu 5.bỏ trống một trong số các text box :mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới 6.click button đổi mật khẩu | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3. Thông báo đăng nhập thành công 4.Hiển thị form đổi mật khẩu 6. thông báo đổi mật khẩu thất bại vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/2/2023
QMK-004 | Tốc độ đổi mật khẩu |  | 1.Thực hiện case 10-002 | 1.Tốc độ đổi mật khẩu dưới 5s | Đúng | pass | Hồ Thị Thảo Vy | 13/2/2023
Chức năng 8: Quản lý vé máy bay
VMB-001 | Lấy danh sách vé máy bay |  | 1. Nhấn chọn danh mục quản lý vé. 2. Chọn mục "Vé máy bay" | Hiển thị danh sách vé máy bay và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 14/2/2023
VMB-002 | Thêm vé máy bay với thông tin sai | 1. Mã vé : V10 2. Mã hạng vé : HV01 3. Mã loại vé : LV01 4. Mã chuyến bay : VN 5. Giá bán : 11.0 | 1. Nhập thông tin test 2. Chọn "Thêm" | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 14/2/2023
VMB-003 | Thêm vé máy bay với thông tin trùng | 1. Mã vé : V10 2. Mã hạng vé : HV01 3. Mã loại vé : LV01 4. Mã chuyến bay : CB01 5. Giá bán : 11.0 | 1. Nhập mã chuyến bay là "CB01" 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu, Thông báo lỗi "Tên món ăn đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 14/2/2023
VMB-004 | Thêm vé máy bay với thông tin chính xác | 1. Mã vé : V11 2. Mã hạng vé : HV01 3. Mã loại vé : LV01 4. Mã chuyến bay : CB01 5. Giá bán : 14.0 | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm vé máy bay thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 14/2/2023
VMB-005 | Sửa vé máy bay với thông tin sai |  | 1. Nhấn chọn 1 vé máy bay trong data 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép sửa,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-006 | Sửa vé máy bay với thông tin trùng |  | 1. Nhấn chọn 1 vé máy bay trong data 2. Nhập thông tin mã vé là "V01" 3. Nhấn nút "Cập nhật" | Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Trùng thông tin mã hoá đơn", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-007 | Sửa vé máy bay với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn chọn 1 vé máy bay trong data 2. Sửa thông tin vé 3. Nhấn nút Cập nhật | Thông báo "Cập nhật thông tin thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-008 | Xoá vé máy bay |  | 1. Chọn 1 vé máy bay trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá vé máy bay | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-009 | Xuất file excel |  | 1.Chọn mục vé máy bay 2.Chọn xuất excell | Hiển thị thông tin vé máy bay trên file Excel | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-010 | Xuất file PDF |  | 1.Chọn mục vé máy bay 2.Chọn xuất PDF | Hiển thị thông tin vé máy bay trên file PDF | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-011 | Lấy danh sách hạng vé |  | 1. Nhấn chọn danh mục Quản lý vé. 2. Chọn mục "Hạng vé" | Hiển thị danh sách hoá đơn và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-012 | Thêm hạng vé |  | 1. Bỏ trống trường tên hạng vé 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-013 | Thêm hạng vé với thông tin chính xác | 1. Mã hạng vé: HV03 2. Tên hạng vé : Ưu đãi | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm hạng vé thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Ngô Trường Đông | 15/2/2023
VMB-014 | Sửa hạng vé với thông tin sai | 1. Mã hạng vé: HV03 2. Tên hạng vé : Ưu đãi | 1. Nhấn chọn 1 hạng vé trong data 2. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Cho phép lưu và không thông báo | fail | Ngô Trường Đông | 16/2/2023
VMB-015 | Xoá hạng vé |  | 1. Chọn 1 hạng vé trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá hoá đơn | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 16/2/2023
VMB-016 | Lấy danh sách loại vé |  | 1. Nhấn chọn danh mục Quản lý vé. 2. Chọn mục "Loại vé" | Hiển thị danh sách loại vé và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 16/2/2023
VMB-017 | Thêm loại vé |  | 1. Bỏ trống trường tên Tên loại vé 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 16/2/2023
VMB-018 | Thêm loại vé với thông tin chính xác | 1. Mã loại vé: LV03 2. Tên loại vé : vé quá cảnh | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm loại vé thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 16/2/2023
VMB-019 | Sửa loại vé với thông tin sai | 1. Mã loại vé: LV03 2. Tên loại vé : vé quá cảnh | 1. Nhấn chọn 1 loại vé trong data 2. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Cho phép lưu và không thông báo | fail | Trương Văn Quý | 17/2/2023
VMB-020 | Xoá loại vé |  | 1. Chọn 1 loại vé trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá loại vé | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 17/2/2023
VMB-021 | Lấy danh sách dịch vụ |  | 1. Nhấn chọn danh mục Quản lý vé. 2. Chọn mục "Dịch vụ" | Hiển thị danh sách dịch vụ đã thêm và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 17/2/2023
VMB-022 | Thêm dịch vụ cho đặt vé thành công | 1. Mã dịch vụ: DV10 2. Mã vé : V04 3. Tên dịch vụ : Suất ăn đặc biệt 4. Giá dịch vụ: 185.000 | 1. Bỏ trống trường Tên dịch vụ 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 17/2/2023
VMB-023 | Thêm dịch vụ với thông tin chính xác | 1. Mã dịch vụ: DV11 2. Mã vé : V05 3. Tên dịch vụ : Hành lý ký gửi 4. Giá dịch vụ: 171.000 | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm loại vé thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 17/2/2023
VMB-024 | Sửa dịch vụ với thông tin sai | 1. Mã dịch vụ: DV10 2. Mã vé : V05 3. Tên dịch vụ : Hành lý ký gửi 4. Giá dịch vụ: 110.000 | 1. Nhấn chọn 1 dịch vụ trong data 2. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Cho phép lưu và không thông báo | fail | Trương Văn Quý | 17/2/2023
VMB-025 | Xoá dịch vụ |  | 1. Chọn 1 dịch vụ trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá dịch vụ | Đúng | pass | Trương Văn Quý | 17/2/2023
Chức năng 9: Quản lý chuyến bay
CB-001 | Lấy danh sách chuyến bay |  | 1. Nhấn chọn danh mục quản lý chuyến bay. 2. Chọn mục "Chuyến bay" | Hiển thị danh sách chuyến bay và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
CB-002 | Thêm chuyến bay với thông tin sai | 1. Mã chuyến bay: CB01 2. Ngày đi : 2019-11-29 3. Ngày đến: 2019-11-30 4. Giờ khởi hành : 08:20:00 5. Mã tuyến bay: TB04 6. Mã máy bay: MB04 | 1. Nhập thông tin test 2. Chọn "Thêm" | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
CB-003 | Thêm chuyến bay với thông tin trùng | 1. Mã chuyến bay: CB01 2. Ngày đi : 2019-11-29 3. Ngày đến: 2019-11-30 4. Giờ khởi hành : 08:20:00 5. Mã tuyến bay: TB04 6. Mã máy bay: MB04 | 1. Nhập mã chuyến bay là "CB01" 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
CB-004 | Thêm chuyến bay với thông tin chính xác | 1. Mã chuyến bay: CB01 2. Ngày đi : 2019-11-29 3. Ngày đến: 2019-11-30 4. Giờ khởi hành : 08:20:00 5. Mã tuyến bay: TB04 6. Mã máy bay: MB04 | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm chuyến bay thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
CB-005 | Thêm chuyến bay với thông tin sai |  | 1. Nhấn chọn 1 vé máy bay trong data 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép sửa,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
CB-006 | Sửa chuyến bay với thông tin trùng |  | 1. Nhấn chọn 1 chuyến bay trong data 2. Nhập thông tin mã chuyến bay là "CB01" 3. Nhấn nút "Cập nhật" | Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Trùng thông tin mã chuyến bay", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 17/2/2023
CB-007 | Sửa chuyến bay với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn chọn 1chuyến bay trong data 2. Sửa thông tin chuyến bay 3. Nhấn nút Cập nhật | Thông báo "Cập nhật thông tin thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
CB-008 | Xoá chuyến bay |  | 1. Chọn 1 chuyến bay trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá chuyến bay | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
CB-009 | Lấy danh sách sân bay |  | 1. Nhấn chọn danh mục quản lý chuyến bay. 2. Chọn mục "Sân bay" | Hiển thị danh sách sân bay và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
CB-010 | Thêm sân bay với thông tin sai | 1. Mã sân bay: SB11 2. Tên sân bay : Đà Nẵng 3. Quốc gia : Việt Nam 4. Địa điểm : Đà Nẵng | 1. Nhập thông tin test 2. Chọn "Thêm" | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
CB-011 | Thêm sân bay với thông tin trùng | 1. Mã sân bay: SB11 2. Tên sân bay : Đà Nẵng 3. Quốc gia : Việt Nam 4. Địa điểm : Đà Nẵng | 1. Nhập mã sân bay là "SB11" 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
CB-012 | Thêm sân bay với thông tin chính xác | 1. Mã sân bay: SB11 2. Tên sân bay : Đà Nẵng 3. Quốc gia : Việt Nam 4. Địa điểm : Đà Nẵng | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm chuyến bay thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Trần Vương Gia Bảo | 18/2/2023
CB-013 | Thêm sân bay với thông tin sai |  | 1. Nhấn chọn 1 vé máy bay trong data 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép sửa,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 18/2/2023
CB-014 | Sửa thông tin sân bay với thông tin trùng |  | 1. Nhấn chọn 1 chuyến bay trong data 2. Nhập thông tin mã sân bay là "SB11" 3. Nhấn nút "Cập nhật" | Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Trùng thông tin mã sân bay", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 18/2/2023
CB-015 | Sửa thông tin sân bay với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn chọn 1sân bay trong data 2. Sửa thông tin sân bay 3. Nhấn nút Cập nhật | Thông báo "Cập nhật thông tin thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 19/2/2023
CB-016 | Xoá sân bay |  | 1. Chọn 1 sân bay trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá sân bay | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 19/2/2023
CB-017 | Lấy danh sách hãng hàng không |  | 1. Nhấn chọn danh mục quản lý chuyến bay. 2. Chọn mục "Hãng hàng không" | Hiển thị danh sách hãng hàng không và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 19/2/2023
CB-018 | Thêm hãng hàng không với thông tin sai | 1. Mã hãng: HMB06 2. Tên hãng: Malido AirLine 3. Quốc gia: Indonexia | 1. Nhập thông tin test 2. Chọn "Thêm" | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 19/2/2023
CB-019 | Thêm hãng hàng không với thông tin trùng | 1. Mã hãng: HMB06 2. Tên hãng: Malido AirLine 3. Quốc gia: Indonexia | 1. Nhập mã hãng là "HMB06" 2. Nhấn nút Thêm | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 19/2/2023
CB-020 | Thêm hãng hàng không với thông tin chính xác | 1. Mã hãng: HMB06 2. Tên hãng: Malido AirLine 3. Quốc gia: Indonexia | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Nhấn nút Thêm 3. Xem tốc độ load data | Thông báo "Thêm hãng hàng không thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 19/2/2023
CB-021 | Thêm hãng hàng không thiếu thông tin |  | 1. Nhập thông tin test 2. Chọn "Thêm" | Không cho phép thêm,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 20/2/2023
CB-022 | Sửa thông tin hãng hàng không với thông tin trùng |  | 1. Nhấn chọn 1 chuyến bay trong data 2. Nhập thông tin mã sân bay là "SB11" 3. Nhấn nút "Cập nhật" | Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Trùng thông tin mã sân bay", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 20/2/2023
CB-023 | Sửa thông tin hãng hàng không với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn chọn 1sân bay trong data 2. Sửa thông tin sân bay 3. Nhấn nút Cập nhật | Thông báo "Cập nhật thông tin thành công" Load data từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 20/2/2023
CB-024 | Xoá hãng hàng không |  | 1. Chọn 1 sân bay trong data 2. Nhấn vào nút xoá | Thông báo xác nhận xoá sân bay | Đúng | pass | Phùng Long Vân | 20/2/2023
Chức năng 10: Quản lý doanh thu
DT-001 | Lấy danh sách doanh thu theo quý | 1.Quý 3 2.Năm: 2020 | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Hiển thị danh sách doanh thu và font chữ phù hợp | Đúng | pass | Trà Trọng Tính | 16/2/2023
DT-002 | Thống kê tổng hợp | 1.Quý 3 2.Năm: 2019 | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Hiển thị thống kê tổng hợp trong trong quý | Đúng | pass | Trà Trọng Tính | 16/2/2023
DT-004 | Thống kê số lượng vé | 1.Quý 1 2.Năm: 2018 | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Hiển thị thống kê số lượng vé theo từng hạng | Thống kê không chính xác | fail | Trà Trọng Tính | 17/2/2023
DT-005 | Xuất file excel |  | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Hiển thị thống trên file Excel | Đúng | pass | Trà Trọng Tính | 17/2/2023
DT-006 | Xuất file PDF |  | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Hiển thị thống trên file PDF | Đúng | pass | Trà Trọng Tính | 16/2/2023
DT-007 | Tốc độ hiển thị doanh thu |  | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Tốc độ load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records | 2.Tốc độ load 2s với danh sách 300 records | pass | Trà Trọng Tính | 16/2/2023
DT-008 | Hiện thị doanh thu quý qua biểu đồ Charts | 1.Quý 1 2.Năm: 2018 | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Tốc độ load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records. Biểu đồ hiện thị doanh số theo quý | Biểu đồ hiện thị doanh số theo quý chưa chính xác | fail | Trà Trọng Tính | 18/2/2023

## Test Defect
ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả dự kiến | Kết quả thực tế | Trạng thái | Trạng thái | Tester | Ngày | Mức độ
DN-003 | Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên. Các chức năng quản lí không bị khóa | tài khoản: "NV01" Mật khẩu : "123" | 1. Chạy chương trình 2.Nhập liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông báo đăng nhập thành công Hiển Thị chức năng của Nhân Viên (bị khóa các chức năng quản lý doanh thu) | Đăng nhập thành công. Không khóa các chức năng quản lý doanh thu | faill | Hồ Thị Thảo Vy | 14/2/2023 | Immediately
DN-009 | Thoát |  | 1.Chọn thoát | 1.Hiển thị thông báo xác nhận để người dùng xác nhận. Nếu yes thoát ứng dụng | Không hiển thị xác nhận.Thoát ứng dụng ngay lập tức | faill | Hồ Thị Thảo Vy | 15/2/2023 | Normal
ORDER-005 | Giao diện nhập không đúng định dạng email thông tin liên hệ | 1.Họ : Nguyen 2.Tên đệm và tên: Kim Phượng 3.Điện thoại: 0909907024 4.Email: nguyen0293@ | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin liên hệ -Họ : Nguyen -Tên đệm và tên: Kim Phượng -Điện thoại: 0909907024 -Email: nguyen0293@ 6.Nhập thông tin hành khách 7.Chọn "Tiếp tục" | Hiện thị thông báo nhắc nhở thiếu trường dữ liệu email | Không hiện thị thông báo lỗi email chưa đúng định dạng. Hiển thị thông báo "Tóm tắt chuyến bay". | fail | Nguyễn Thị Kim Phượng | 15/1/2023 | High
ORDER-015 | Cập nhật thông tin vé máy bay | Cập nhật vé máy bay V02 | 1.Chọn danh mục quản lý vé 2.Chọn vé theo mã vé 3.Điều chỉnh thông tin vé máy bay 4.Chọn "Cập nhật" | Danh sách cập nhật sau khi điều chỉnh thông tin vé máy bay thành công | Thông tin mã hạng vé cập nhật không thành công | fail | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023 | High
ORDER-018 | Giao diện thanh toán | Chuyến bay HAN - SGN, ngày bay 23/02/2023 | 1.Chuyến bay HAN - SGN, Ngày bay 2.Chọn chuyến bay 3.Tóm tắt chuyến bay 4.Chọn "Tiếp tục đặt chỗ" 5.Nhập thông tin đặt vé 6.Nhập thông thanh toán | Hiển thị giao diện thanh toán hóa đơn điện tử có tóm tắt thông tin chuyến bay | Không hiển thị tổng tiền | fail | Nguyễn Thị Kim Phượng | 17/1/2023 | High
NV-015 | Tài khoản Admin | mã nhân viên có vai trò trưởng phòng | 1.Chọn nhân viên có mã Admin | 1.Hiển thị thông tin nhân viên Admin. Các chức năng thêm, xóa, sửa đều bị khóa. | 1.Các chức năng thêm,xóa,sửa vẫn hoạt động được | faill | Trương Văn Quý | 16/1/2023 | Normal
TC-005 | Tìm kiếm thông tin chuyến bay | Chặng bay HAN - SGN, 30/03/2023 | 1. Chọn điểm đi - điểm đến 2. Số hành khách. 3. Ngày khởi hành 4. Hạng ghế. 5. Chọn "Tìm chuyến bay". | Hiện thị danh sách chuyến bay theo tìm kiếm có giá vé từ thấp tới cao. | Hiện thị danh sách chuyến bay đúng theo thông tin tìm kiếm, giá vé chưa sắp xếp từ thấp tới cao | fail | Nguyễn Thị Kim Phượng | 2023-05-01 | High
VMB-014 | Sửa hạng vé với thông tin sai | 1. Mã hạng vé: HV03 2. Tên hạng vé : Ưu đãi | 1. Nhấn chọn 1 hạng vé trong data 2. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Cho phép lưu và không thông báo | fail | Ngô Trường Đông | 16/2/2023 | High
VMB-019 | Sửa loại vé với thông tin sai | 1. Mã loại vé: LV03 2. Tên loại vé : vé quá cảnh | 1. Nhấn chọn 1 loại vé trong data 2. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Cho phép lưu và không thông báo | fail | Trương Văn Quý | 17/2/2023 | Normal
VMB-024 | Sửa dịch vụ với thông tin sai | 1. Mã dịch vụ: DV10 2. Mã vé : V05 3. Tên dịch vụ : Hành lý ký gửi 4. Giá dịch vụ: 110.000 | 1. Nhấn chọn 1 dịch vụ trong data 2. Nhấn nút Cập nhật | Không cho phép lưu,Thông báo lỗi trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Cho phép lưu và không thông báo | fail | Trương Văn Quý | 17/2/2023 | Normal
DT-004 | Thống kê số lượng vé | 1.Quý 1 2.Năm: 2018 | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Hiển thị thống kê số lượng vé theo từng hạng | Thống kê không chính xác | fail | Trà Trọng Tính | 17/2/2023 | Normal
DT-008 | Hiện thị doanh thu quý qua biểu đồ Charts | 1.Quý 1 2.Năm: 2018 | 1. Nhấn chọn danh mục Doanh thu quý. 2. Chọn combobox quý. 3. Chọn combobox năm. | Tốc độ load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records. Biểu đồ hiện thị doanh số theo quý | Biểu đồ hiện thị doanh số theo quý chưa chính xác | fail | Trà Trọng Tính | 17/2/2023 | Normal

## Report
PROJECT INFORMATION
Name | MyTravel
PROJECT DESCRIPTION | MyTravel giúp các đại lý vé máy bay tiếp cận với khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Hỗ trợ khách hàng tiếp cận với vé máy bay một cách trực quan và dể dàng hơn trong việc lựa chọn, tìm kiếm vé máy bay theo tiêu chí giá rẻ
|  |  | KIỂM TRA | SỐ LƯỢNG | PHẦN TRĂM
|  |  | TEST CASE | 152 | 100%
|  |  | TEST THỰC HIỆN | 152 | 100%
|  |  | TEST CHƯA THỰC HIỆN | 0 | 0%
|  |  | TEST FAIL | 13 | 8.553%
|  |  | TEST PASS | 139 | 91.45%
Test case | SỐ LƯỢNG | PHẦN TRĂM
Chức năng 1: Đăng nhập | 9 | 5.921%
Chức năng 2: Đặt chỗ vé máy bay | 20 | 13.16%
Chức năng 3: Quản lí nhân viên | 19 | 12.5%
Chức năng 4: Quản lý hành khách | 17 | 11.18%
Chức năng 5: Trang chủ | 7 | 4.605%
Chức năng 6: Quản lí thanh toán | 19 | 12.5%
Chức năng 7: Đổi mật khẩu | 4 | 2.632%
Chức năng 8: Quản lý vé máy bay | 25 | 16.45%
Chức năng 9: Quản lý chuyến bay | 24 | 15.79%
Chức năng 10: Quản lý doanh thu | 8 | 5.263%
Tổng số lượng | 152 | 100%